##### SMLOUVA  O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89 /2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva o dílo č. zhotovitele:………………….

Smlouva o dílo č. objednatele: ………………….

##### Smluvní strany:

- Objednatel:	Město Brumov-Bylnice

Sídlo:		   H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

Zastoupený: 	JUDr. Jaroslav Vaněk, starosta

IČO:	00283819

DIČ:	CZ00283819

Bankovní spojení:	19-1407101369/0800  Česká spořitelna, a.s.

a

- Zhotovitel (právnická osoba):

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Spisová značka:	… …… vedená u ……… soudu v ………

Bankovní spojení:

č. účtu:

Kontakt:

Zhotovitel (fyzická osoba - podnikatel): jméno + příjmení + obchodní označení (pokud jej subjekt užívá – viz ARES)

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Kontakt:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Úvodní ustanovení

- Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

- Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

- Tato smlouva se uzavírá za účelem zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brumov-Bylnice. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu.

- Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění bude pravděpodobně spolufinancován Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR skrze vyhlášenou Výzvu č. 2/2024 v rámci Národního programu Životní prostředí, název akce: Čisté klima a udržitelná energie pro město Brumov-Bylnice (nutné vycházet z obecných a specifických pravidel pro příjemce a žadatele).

II.

##### Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

Čisté klima a udržitelná energie pro město Brumov-Bylnice (SECAP Brumov-Bylnice).

## (dále jen „dílo“)

## v plném rozsahu určeném Výzvou objednatele ze dne ……… č…………………, nabídkou zhotovitele ze dne ……… č……) a Technickou specifikací pro zpracování SECAP (dále jen „Technická specifikace“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Dílo sestává zejména z těchto částí:

- Vstupní emisní inventury (Baseline Emission Inventory, BEI) včetně komplexního přehledu energetických parametrů města Brumov-Bylnice, posouzení rizik a zranitelnosti (Risk and Vulnerability Assessment, RVA) a stanovení strategie zahrnující vizi města, stanovení cílů a dalšího postupu

- SECAP – Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brumov-Bylnice Zpracování oznámení k posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (SEA)

- SECAP – Zavedení dat do reportovacího systému CoM a Konzultace pro zpracování Feedback reportu – vypořádání, zapracování připomínek od CoM

- Grafické návrhy, překlady

- Zajištění publicity

Součástí předmětu díla je jeho projednání v konceptu s oprávněnou osobou objednatele popř. s orgány města a zapracování jejich připomínek do konečného vyhotovení díla.

- Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikace a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

- Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

##### Podklady pro provedení díla

- Podklady pro provedení díla jsou:

a) zadání objednatele ze dne xx.xx.20xx pod č.j. MMOP/……./20xx,

b) nabídka zhotovitele ze dne xx.xx.20xx přijatá pod č.j. MMOP/……/20xx,

c) Technická specifikace,

d) Výzva č. 2/2024 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí

- Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba plnění

- Termíny provádění díla:

| 1. | Vstupní emisní inventura (BEI) včetně komplexního přehledu energetických parametrů města Brumov-Bylnice, posouzení rizik a zranitelnosti (Risk and Vulnerability Assessment, RVA) a stanovení strategie zahrnující vizi města, stanovení cílů a dalšího postupu | do 7 měsíců od data účinnosti smlouvy |
| --- | --- | --- |
| 2. | SECAP – Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Brumov-Bylnice | do 7 měsíců od písemného pokynu Objednatele (po schválení v orgánech města) |
| 3. | Zpracování oznámení k posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) | do 31.12.2026 od data účinnosti smlouvy |
| 4. | SECAP – Zavedení dat do reportovacího systému CoM Konzultace pro zpracování Feedback reportu – vypořádaní, zapracování připomínek od CoM | do 14 dnů od písemného pokynu Objednatele (po schválení v orgánech města) do 1 měsíce od vypořádání, zapracování připomínek CoM |
| 5. | Grafické návrhy, překlady | do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele (po schválení v orgánech města) |
| 6. | Zajištění publicity | Průběžně, nejpozději do 31.12.2026 od data účinnosti smlouvy |

- Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.

- Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

- Smluvní strany berou na vědomí, že uvedené termíny plnění mohou být z důvodu prodlení třetích stran (tj. zejména orgány veřejné správy, poskytovatel dotace nebo Covenant of Mayors) prodlouženy po dohodě smluvních stran. V případě prodloužení termínu z důvodu zde uvedených bude k této smlouvě vyhotoven dodatek deklarující důvod prodloužení lhůty a nový termín plnění, přičemž zhotovitel nebude mít nárok na navýšení ceny stanovené v čl. V. této smlouvy.

V.

Cena za dílo

- Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

|  | ETAPA | Cena bez DPH (Kč) | Výše DPH (%) | Částka DPH (Kč) | Celková cena vč. DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vstupní emisní inventury (BEI) včetně komplexního přehledu energetických parametrů města Brumov-Bylnice, posouzení rizik a zranitelnosti (Risk and Vulnerability Assessment, RVA) a stanovení strategie zahrnující vizi města, stanovení cílů a dalšího postupu |  |  |  |  |
| 2. | SECAP – Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brumov-Bylnice |  |  |  |  |
| 3. | Zpracování oznámení posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) |  |  |  |  |
| 4. | SECAP – Zavedení dat do reportovacího systému CoM Konzultace pro zpracování Feedback reportu – vypořádaní, zapracování připomínek od CoM |  |  |  |  |
| 5. | Grafické návrhy, překlady |  |  |  |  |
| 6. | Zajištění publicity |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |

#### Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

#### Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena za dílo zahrnuje zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, projednávání, zapracování připomínek či jakékoliv další výdaje spojené s realizací plnění dle této smlouvy.

#### Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2 je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

#### Změny a doplňky díla, které vznikly prokazatelně vadným plněním nebo opomenutím zhotovitele budou zpracovány zhotovitelem bezplatně v termínech stanovených objednatelem, zaručujících v maximální míře řádné plnění této smlouvy.

VI.

##### Platební podmínky

- Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to vždy po dokončení jednotlivých etap, a to následovně:

  - po dokončení a protokolárním předání první etapy bude fakturováno 20% z ceny uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy;

  - po dokončení a protokolárním předání druhé etapy bude fakturováno 30% z ceny uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy;

  - třetí etapa: po zpracování oznámení a protokolárním předání třetí etapy bude fakturována celá částka uvedená v čl. V. odst. 1 etapě 3 této smlouvy;

  - po dokončení a protokolárním předání čtvrté etapy bude fakturováno 20% z ceny uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy;

  - po dokončení a protokolárním předání páté etapy bude fakturováno 10% z ceny uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy;

  - po dokončení a protokolárním předání šesté etapy bude fakturováno 10% z ceny uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy. Tato faktura bude označena jako konečná faktura.

- Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH, název dotačního projektu a jeho registrační číslo.

- Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli. Fakturu lze předat osobně na podatelnu, elektronicky do datové schránky: rqcb3a2

Zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla zálohové faktury

- Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

- Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

- Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

- Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

##### Práva a povinnosti stran při provádění díla

- Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou: (doplnit)

| pozice | jméno | email | telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| specialita na energetiku měst |  |  |  |
| specialista na OZE |  |  |  |
| specialista na úspory energie v budovách |  |  |  |
| specialista na ekonomiku energetických investic |  |  |  |
| specialista na oblast klimatu a environmentálních změn |  |  |  |
| specialista na dopravu a dopravní sítě |  |  |  |

Zhotovitel je oprávněn nahradit osobu, prostřednictvím které prokázal splnění kvalifikace, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že pro plnění na příslušnou pozici doloží osobu, která naplňuje požadavky objednatele na kvalifikaci příslušné osoby, které byly uvedeny v zadávací dokumentaci, a minimálně stejnou úroveň kvalifikace, která byla předmětem hodnocení kvalifikace příslušné osoby uvedené v nabídce. Objednatel bez vážného důvodu neodmítne udělení souhlasu.

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

| pozice | jméno | email | telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| starosta | JUDr. Jaroslav Vaněk | starosta@brumov-bylnice.cz | 608 983 335 |
| vedoucí odboru investic | Ing. Kamil Beňo | kamilbeno.meu@brumov-bylnice.cz | 601 375 547 |

- Objednatel je oprávněn oznámit změnu kontaktních osob zhotoviteli kdykoliv. V případě změny kontaktních osob není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

- Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména dokumentů uvedených v Technické specifikaci a Výzvy č. 2/2024 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí.

- Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech uvedených v odst. 4. tohoto článku smlouvy.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

- V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen konat konzultační dny v sídle objednatele minimálně v rozsahu uvedeném v Technické specifikaci, a to následovně:

- První konzultační termín (vstupní jednání) se bude konat do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.  Jednání bude svolávat zhotovitel a bude probíhat v sídle objednatele. Pozvánku zašle zhotovitel e-mailem kontaktním osobám objednatele ve věcech technických a smluvních uvedeným v odstavci 1 tohoto článku, a to minimálně 5 pracovních dnů přede dnem jednání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Neurčí-li objednatel jinak, jednání se budou účastnit specialisté uvedení v odstavci 1 tohoto článku. Na jednání si zhotovitel vymezí dostatečný časový prostor (až 1 pracovní den).

- Z jednotlivých jednání budou pořizovány zhotovitelem zápisy obsahující minimálně:

  - identifikační údaje objednatele a zhotovitele,

  - identifikace díla,

  - jmenovitý seznam účastníků jednání,

  - popis průběhu jednání,

  - připomínky k plnění díla vznesených v průběhu jednání,

  - termín a způsob vypořádání připomínek, byly-li na jednání vzneseny,

  - seznam stanovených úkolů pro odpovědné pracovníky, případně návrh způsobu řešení a datum jejich splnění.

- Zhotovitel zašle zápis do 3 pracovních dnů e-mailem kontaktním osobám objednatele ve věcech technických a smluvních uvedeným v odstavci 1 tohoto článku.

- Zhotovitel je povinen s objednatelem pravidelně konzultovat jednotlivé části zpracování díla a brát v potaz všechny průběžné připomínky objednatele, které musí být prokazatelně vypořádány. Zhotovitel je dále povinen informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla a o průběhu činností sjednaných ve smlouvě a bez zbytečného odkladu mu oznamovat všechny okolnosti, které zjistil a které mohou mít vliv na změnu podmínek a požadavků objednatele a na předmět plnění smlouvy.

- Nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí je zhotovitel povinen předložit objednateli v písemné podobě zprávu s přehledem provedených činností.

- Zhotovitel je zodpovědný za přípravu a prezentaci výstupů jednotlivých částí v rámci veřejných projednání, za přípravu a prezentaci výstupů jednotlivých částí na jednáních dle Technické specifikace a prezentací v samosprávných orgánech města (tj. zejména v Zastupitelstvu města Brumov-Bylnice) dle Technické specifikace a dohody s objednatelem).

- Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla účastnit jednání dle Technické specifikace v počtu určeném objednatelem, kde představí, vysvětlí a obhájí postup na jednotlivých částech díla. Zhotovitel se zavazuje účastnit i dalších jednání, jestliže jejich potřeba svolání vyvstane v průběhu provádění díla. Náklady spojené s účastí na jednáních jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

- Pokud z jednání vzejdou připomínky k jednotlivým návrhům prezentovaným podle předchozího bodu, zhotovitel se zavazuje tyto připomínky prokazatelně vypořádat v termínu a způsobem stanoveným na tomto jednání. Před vypořádáním těchto připomínek nemůže zhotovitel objednateli jednotlivé dílčí části díla odevzdat na základě přejímacího řízení dle čl. X. této smlouvy.

- Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, a tento poddodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, podléhá takováto změna poddodavatele předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

- Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- V případě poskytnutí dotace dle čl. I. odst. IV se zhotovitel zavazuje k poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost k řádnému čerpání dotace 
(např. při přípravě dotační žádosti objednatelem, součinnost při vyřizování dotazů a výzev poskytovatele dotace v době monitoringu dotačním orgánem a v období udržitelnosti dotačního projektu).

VIII.

##### Vyšší moc

- Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie (s výjimkou onemocnění covid-19) nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

- Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

- Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

- V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

IX.

##### Licenční ujednání

- Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

- Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl vztahujících se k dílu, jakož i jednotlivým dílčím částem díla oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

- Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a zveřejňovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části Díla.

- Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci objednateli.

- Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě.

- Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z Licence.

- Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce.

- Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v Ceně díla.

X.

##### Předání a převzetí díla

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla dle čl. II odst. 2 smlouvy) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

- O převzetí díla (příp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 2. smlouvy) pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Je-li výstupem plnění dokument, vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí příslušné části díla nejpozději 14 kalendářních dní před uplynutím lhůty stanovené v čl. IV této smlouvy a současně objednateli poskytne příslušný výstup či výstupy za účelem jejich kontroly a přípravu předávacího protokolu, resp. soupisu vad a nedodělků. V případě, že objednatel dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem dílo/část díla předána v souladu s Výzvou a Technickou specifikací, podepsat zápis o předání a převzetí díla.

- Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.

- V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

- Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na odboru rozvoje města Brumov-Bylnice. Vlastnické právo k části díla a nebezpečí škody na věci přechází na objednatele převzetím jednotlivých částí díla.

- Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XI.

##### Odpovědnost za vady díla, záruka

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

- Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání poslední části díla na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

- Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 10 dnů od jejich nahlášení.

- V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XII.

##### Smluvní pokuty

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

- v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1 smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny příslušné části díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení, min. však 500,- Kč započatý den prodlení,

- v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,

- v případě, že bude zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností (poruší své smluvní povinnosti) z této smlouvy neuvedených výše zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti,

- v případě, že plnění nebude poskytovat v rozporu s čl. VII odst. 1 této smlouvy osoba, prostřednictvím které zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, nebo zhotovitel neprovede bezodkladně její nezbytnou výměnu (náhradu), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen v takovém případě uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den porušení povinnosti.

- Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

- V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

- Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

- Objednatel má právo započíst vyúčtovanou smluvní pokutu na účtované plnění zhotovitele podle této Smlouvy.

XIII.

Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.

- Při zpracování díla budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.

- Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.

- Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit.

- Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

- Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel se zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 48 hodin.

Identifikátor datové schránky objednatele: rqcb3a2

Identifikátor datové schránky zhotovitele: (doplnit).

XIV.

Předčasné skončení Smlouvy

- Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit z důvodů podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo z důvodů vyplývajících ze zákona. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- nedodržení termínů pro dokončení či předání řádně zpracovaného plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 dnů;

- plnění smlouvy osobami v rozporu s čl. VII odst. 1 této smlouvy, a to přes předchozí upozornění objednatele;

- neplnění platebních povinností po dobu delší než 30 dnů.

- Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě ukončení smlouvy, vyrovnají vzájemné nároky a povinnosti, které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě třiceti dnů. Plnění řádně provedená a dokončená zhotovitelem do doby skončení smlouvy budou uhrazena v rozsahu jednotlivých dílčích cen za konkrétní provedené plnění, jak je sjednáno v této smlouvě.

- Dojde-li v průběhu provádění díla k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel v takovém případě povinen předat objednateli rozpracované dílo ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy v listinné i digitální formě, jak je uvedeno v čl. X. této smlouvy, a je oprávněn účtovat objednateli cenu ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení. Objednatel je oprávněn v případě odstoupení od smlouvy užívat zhotovitelem zpracovanou dokumentaci i jiné podklady, přičemž cena za ně je již zahrnuta v uvedeném vypořádání.

XV.

##### Závěrečná ustanovení

- Objednatel se se zhotovitelem dohodli v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, že pro veškeré případné spory z této smlouvy je místně příslušným soudem soud příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu.

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

- Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení  neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv.   Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

- Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).

- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

- Město Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO: 00283819, DIČ: CZ00283819, DS: rqcb3a2

- doplní zhotovitel

- vymezení předmětu smlouvy: smlouva o dílo - zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brumov-Bylnice

- cena:

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

- Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

  - Technická specifikace pro zpracování SECAP

  - Výzva č. 2/2024 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí

V Brumově-Bylnici dne ……………	V ………………… dne ……………

………………………………………	………………………………………

za objednatele				             za zhotovitele